## Tarefas colocadas em pauta nos
Tarefa | HH da tarefa | pronto NO SPRINT... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | HH da tarefa | COLOCADA EM PAUTA NO SPRINT... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Definir estratégia-função IA | 2 | [13 empty] | 2
Programar IA | 20 | [13 empty] | 20
movimentos possiveis bispo | 10 | [13 empty] | 10
Movimentos Possíveis Rei | 5 | [13 empty] | 5
Movimentos Possíveis Cavalo | 5 | [13 empty] | 5
Movimentos Possíveis Torre | 10 | [13 empty] | 10
Movimentos Possíveis Rainha | 10 | [13 empty] | 10
Movimentos Possíveis Peão | 13 | [13 empty] | 13
Função Promoção | 2 | [13 empty] | 2
Verificar se está em xeque | 16 | [13 empty] | 16
Função Joga | 5 | [13 empty] | 5
Instanciar peças | 10 | [13 empty] | 10
Definir Linguagem | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 1 to 12
Instanciar Tabuleiro | 3 | [13 empty] | 3
Associar gráficos ao código (peças) | 13 | [13 empty] | 13
Associar gráficos ao código (tabuleiro) | 2 | [13 empty] | 2
Reuniões | 24 | [13 empty] | 24
Organizar o Trello/GitHub | 2 | 1 | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | bar: 1
Preparar/apresentar apres. 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 |  | 1 | bar: 2 to 12
Preparar/apresentar apres. 2 | 2 | [13 empty] | 2
Preparar/apresentar apres. 3 | 2 | [13 empty] | 2
Definir os casos de teste | 10 | [13 empty] | 10
Programar os casos de teste | 40 | [13 empty] | 40
Testar a aplicação | 10 | [13 empty] | 10
TOTAL | 219 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HELP: DADOS QUE ALIMENTARAO GRAFICO DE BURNDOWN
DEVE SER MARCADO COM 1 SE A TAREFA ESTÁ CONCLUIDA
NAQUELE SPRINT(1 A 12) E EM BRANCO CASO CONTRARIO
TODA VEZ QUE UMA TAREFA FOR CONCLUIDA DEVE SE
ATUALIZAR ESSA TABELA
PARA ATUALIZAR BURNDOWN

## BURNDOWN
sprint/dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Parte1
Tarefa | Definir estratégia-função IA | [5 empty] | Programar IA |  |  | Movimentos Possíveis Rei |  |  | Movimentos Possíveis Cavalo |  |  | Movimentos Possíveis Torre | [8 empty] | PV GERAL SEMANAL
Prioridade | 2 |  |  | ***************************** |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | ************************** |  |  | **************************
semana | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
1 | [24 empty] | 16
2 | [24 empty] | 17
3 | 2 | [23 empty] | 2
4 | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 38
5 | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 23
6 | [24 empty] | 20
7 | [12 empty] | 5 |  |  | 10 | [8 empty] | 15
8 | [24 empty] | 2
9 | [24 empty] | 0
10 | [24 empty] | 10
11 | [24 empty] | 0
12 | [24 empty] | 76
HORAS FEITAS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PV'S | 2 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
**** fazer historico semanal dos AC DA LINHA FEITO |  |  |  | PV | Soma de todo homem-hora previsto para o sprint * val_homem-hora
CONSTANTE : | VALOR Hh= | 20 |  | EV | Soma de todos os valores previstos das atividades terminadas para aquele sprint
|  |  |  | AC | Soma do Tempo gasto * val_homem-hora das atividades terminadas no sprint
EVOLUTION (Hh) |  |  |  | EVOLUTION ($) |  |  | DADOS PRO GRÁFICO
semana | PV | AC | EV | PV | AC | EV | Semana(inv) | PV | AC | EV | SPI | CPI
1 | 16 | 5 | 3 | 320 | 100 | 60 | 12 | 4380 | 140 | 100 | 0.1875 | 0.6
2 | 33 | 7 | 5 | 660 | 140 | 100 | 11 | 2860 | 140 | 100 | 0.15152 | 0.71429
3 | 35 | 7 | 5 | 700 |  |  | 10 | 2860 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
4 | 73 | 7 | 5 | 1460 |  |  | 9 | 2660 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
5 | 96 | 7 | 5 | 1920 |  |  | 8 | 2660 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
6 | 116 | 7 | 5 | 2320 |  |  | 7 | 2620 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
7 | 131 | 7 | 5 | 2620 |  |  | 6 | 2320 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
8 | 133 | 7 | 5 | 2660 |  |  | 5 | 1920 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
9 | 133 | 7 | 5 | 2660 |  |  | 4 | 1460 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
10 | 143 | 7 | 5 | 2860 |  |  | 3 | 700 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
11 | 143 | 7 | 5 | 2860 |  |  | 2 | 660 | 140 | 100 | 0 | #DIV/0!
12 | 219 | 7 | 5 | 4380 |  |  | 1 | 320 | 100 | 60 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | SPI | CPI
Help - o que entra em cada campo da primeira tabela ??
campo | tipo do dado | descrição
AC | float | quantas horas foram gastas naquela tarefa naquela semana em específico
EV | int(0 ou 1)/bool | a tarefa foi(1) ou não foi(0/<vazio>) totalmente concluída naquela semana em específico?
PV | float | quantidade total de horas planejadas para a tarefa, o dado deve estar posicionado na linha onde está a semana de conclusão da tarefa
BURNDOWN
semana | HH prev | HH left
1 | 81.6 | 216
2 | 64.6 | 214
3 | 62.6 | 214
4 | 24.6 | 214
5 | 1.6 | 214
6 | -18.4 | 214
7 | -33.4 | 214
8 | -35.4 | 214
9 | -35.4 | 214
10 | -45.4 | 214
11 | -45.4 | 214
12 | -121.4 | 214

## Parte2
Tarefa | Movimentos Possíveis Rainha |  |  | Movimentos Possíveis Peão |  |  | Função Promoção |  |  | Verificar se está em xeque |  |  | Função Joga |  |  | Instanciar peças |  |  | Definir Linguagem |  |  | Instanciar Tabuleiro |  |  | AC GERAL SEMANAL
Prioridade | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 2
PV/EV/AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Semana 1 | [15 empty] | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 5
Semana 2 | [24 empty] | 2
Semana 3 | [24 empty] | 0
Semana 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 16 | [14 empty] | 0
Semana 5 |  |  |  | 13 | [8 empty] | 5 | [11 empty] | 0
Semana 6 | 10 | [23 empty] | 0
Semana 7 | [24 empty] | 0
Semana 8 | [24 empty] | 0
Semana 9 | [24 empty] | 0
Semana 10 | [24 empty] | 0
Semana 11 | [24 empty] | 0
Semana 12 | [24 empty] | 0
HORAS FEITAS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
PV'S | 10 |  |  | 13 |  |  | 2 |  |  | 16 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 3
NÃO MEXER NAS CÉLULAS DESSA COR!!
ac acumulado
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

## Parte3
Tarefa | Associar gráficos ao código (peças) |  |  | Associar gráficos ao código (tabuleiro) |  |  | Reuniões |  |  | Organizar o Trello/GitHub |  |  | Preparar/apresentar apres. 1 |  |  | Preparar/apresentar apres. 2 |  |  | Preparar/apresentar apres. 3 |  |  | Programar os casos de teste |  |  | EV GERAL SEMANAL
Prioridade | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 0
PV/EV/AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Semana 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | [12 empty] | 3
Semana 2 | 13 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 2
Semana 3 | [24 empty] | 0
Semana 4 | [24 empty] | 0
Semana 5 | [24 empty] | 0
Semana 6 | [24 empty] | 0
Semana 7 | [24 empty] | 0
Semana 8 | [15 empty] | 2 | [8 empty] | 0
Semana 9 | [24 empty] | 0
Semana 10 | [24 empty] | 0
Semana 11 | [24 empty] | 0
Semana 12 | [6 empty] | 24 | [11 empty] | 2 |  |  | 40 |  |  | 0
HORAS FEITAS | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PV'S | 13 |  |  | 2 |  |  | 24 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 40
BACKUP FORMULA (NAO MEXA NAS CELULAS DESSA COR!)
[7 empty] | 2 |  | 3
NÃO MEXER NAS CELULAS DESSA COR
EV ACC
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

## PARTE4
Tarefa | Testar a aplicação |  |  | movimentos possiveis bispo |  |  | Definir os casos de teste
Prioridade | 1
PV/EV/AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6 |  |  |  | 10
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10 | [6 empty] | 10
Semana 11
Semana 12 | 10
HORAS FEITAS | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PV'S | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Atividades e Homem-Hora
Tarefa | Definir estratégia-função IA |  | Programar IA |  | movimentos possiveis bispo |  | Movimentos Possíveis Rei
| Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora
Rodada 1 |  | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 5 |  |  |  | ?? |  | ?? |  | ??
Feito(insira nº sprint)
Resultado Final |  | 8 |  | 0
Prioridade | [8 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 |  | *********************************
TEMPO GASTO |  |  | 0
A idéia aqui é ir anotando os resultados dos planning poker's de risco e de cronograma para cada atividade na tabela
contem as novas atividades/nomes para adicionar aqui
Total Homem-hora
219
Tarefa | Movimentos Possíveis Cavalo |  | Movimentos Possíveis Torre |  | Movimentos Possíveis Rainha |  | Movimentos Possíveis Peão |  | Função Promoção |  | Verificar se está em xeque |  | Função Joga |  | Instanciar peças |  | Definir Linguagem |  | Instanciar Tabuleiro |  | Associar gráficos ao código (peças) |  | Associar gráficos ao código (tabuleiro)
| Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora
Rodada 1 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 13 |  | 2 |  | 16 |  | 5 |  | 10 |  | 1 |  | 3 |  | 13 |  | 2
Feito(insira nº sprint)
TR
Resultado Final |  | 0.5 |  | 13 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2
Prioridade
TEMPO GASTO | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  | 4.5 |  | 0.5 |  | 4.5 |  | 2 |  | 2 |  | 6
|  |  |  | TE | a captura de uma pedra faz parte do movimento.
Tarefa | Reuniões |  | Organizar o Trello/GitHub |  | Preparar/apresentar apres. 1 |  | Preparar/apresentar apres. 2 |  | Preparar/apresentar apres. 3 |  | Definir os casos de teste |  | Programar os casos de teste |  | Testar a aplicação
| Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora | Risco | Homem-Hora
Rodada 1 |  | 24 |  | 2 | --- | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 40 |  | 10
Feito(insira nº sprint) | 0 |  | 0 |  | 0
Resultado Final |  | 2.7 |  | 4 |  |  |  | 12
Prioridade
TEMPO GASTO |  |  |  |  | 3
BACKUP FORMULAS (NÃO MEXA NAS CÉLULAS DESSA COR)
0 | 0 |  |  | 182
grafio = tempo gasto previstos , tempo gasto , ???? (Ac, pv, ev) |  |  |  | preço-Homem Hora | 20
Sigla | Descrição da sigla |  |  |  | sprint 1 |  | sprint 2 |  | sprint 3 |  | sprint 4 |  | sprint 5 |  | sprint 6 |  | sprint 7 |  | sprint 8 |  | sprint 9 |  | sprint 10
[5 empty] | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas | valor | horas
PV | Soma de todo homem-hora previsto para o sprint * val_homem-hora |  |  |  | 1560 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
EV | Soma de todos os valores previstos das atividades terminadas para aquele sprint |  |  |  | 0 | 0
AC | Soma do Tempo gasto * val_homem-hora das atividades terminadas no sprint

## burndown_geral
sprint | linha reta(Hh) | restante a cumprir(Hh) | constante | total Hh projeto(constante) |  |  | semana atual ou corrida | semana
0 | 219 | 219
1 | 200.75 | 216 | 18.25 | 219 | 1 | 219 | 1 | 1 | 216
2 | 182.5 | 214 | 36.5 | 219 | 2 | 219 | 1 | 2 | 214
3 | 164.25 |  | 54.75 | 219 | 3 | 219 |  | 3 | 214
4 | 146 |  | 73 | 219 | 4 | 219 |  | 4 | 214
5 | 127.75 |  | 91.25 | 219 | 5 | 219 |  | 5 | 214
6 | 109.5 |  | 109.5 | 219 | 6 | 219 |  | 6 | 214
7 | 91.25 |  | 127.75 | 219 | 7 | 219 |  | 7 | 214
8 | 73 |  | 146 | 219 | 8 | 219 |  | 8 | 214
9 | 54.75 |  | 164.25 | 219 | 9 | 219 |  | 9 | 214
10 | 36.5 |  | 182.5 | 219 | 10 | 219 |  | 10 | 214
11 | 18.25 |  | 200.75 | 219 | 11 | 219 |  | 11 | 214
12 | 0 |  | 219 | 219 | 12 | 219 |  | 12 | 214
ATENÇÃO INSTRUÇÕES
MEXER APENAS NA COLUNA VERDE NESSA PAGINA
SE DEVE COLOCAR 1 NA LINHA CORRESPONDENTE A SEMANA
EM QUE ESTIVERMOS
QUE SO ASSIM O GRAFICO DE BURNDOWN ATUALIZARÁ